## Лист1
(i, j) | tрн | tро | tпн | tпо | Rп | Rсв | R' | R'' |  | x12 | x13 | x14 | x24 | x25 | x34 | x36 | x45 | x46 | x56
(1, 2) | 0 | 6 | 13 | 19 | 13 | 0 | 13 | 0 | xij | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Вложения | 24
(1, 3) | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | tо | 6 | 13 | 23 | 13 | 17 | 23 | 24 | 35 | 36 | 50
(1, 4) | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | tн | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 23 | 23 | 35
(2, 4) | 6 | 13 | 19 | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | tij | 6 | 15 | 26 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17
(2, 5) | 6 | 17 | 27 | 38 | 21 | 8 | 8 | 21 | dij | 5 | 13 | 20 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15
(3, 4) | 15 | 25 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | kij | 0.07 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.5
(3, 6) | 15 | 26 | 44 | 55 | 29 | 28 | 28 | 29 | tо | 24 | 36 | 50
(4, 5) | 26 | 38 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения проекта t0 | 50 | 50 | 50
(4, 6) | 26 | 39 | 42 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 | to-tн | 6 | 13 | 23 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
(5, 6) | 38 | 55 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | tij-kij*xij | 6 | 13 | 23 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
[9 empty] | Время начала выполнения | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35
tрн | tij | Rп | [6 empty] | Ограничения | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 23 | 13 | 23 | 23 | 13 | 23 | 17 | 35
0 | 6 | 13
0 | 15 | 1 | [7 empty] | (i, j) | tрн | tро | tпн | tпо | Rп | Rсв | R' | R''
0 | 26 | 0 | [7 empty] | (1, 2) | 0 | 6 | 10 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0
6 | 7 | 13 | [7 empty] | (1, 3) | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 21 | [7 empty] | (1, 4) | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10 | 1 | [7 empty] | (2, 4) | 6 | 13 | 16 | 23 | 10 | 0 | 0 | 19
15 | 11 | 29 | [7 empty] | (2, 5) | 6 | 17 | 24 | 35 | 18 | 8 | 8 | 18
26 | 12 | 0 | [7 empty] | (3, 4) | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 13 | 16 | [7 empty] | (3, 6) | 13 | 24 | 39 | 50 | 26 | 26 | 26 | 26
38 | 17 | 0 | [7 empty] | (4, 5) | 23 | 35 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | (4, 6) | 23 | 36 | 37 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14
[10 empty] | (5, 6) | 35 | 50 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | tрн | tij | Rп
[10 empty] | 0 | 6 | 10
[10 empty] | 0 | 13 | 0
[10 empty] | 0 | 23 | 0
[10 empty] | 6 | 7 | 10
[10 empty] | 6 | 11 | 18
[10 empty] | 13 | 10 | 0
[10 empty] | 13 | 11 | 26
[10 empty] | 23 | 12 | 0
[10 empty] | 23 | 13 | 14
[10 empty] | 35 | 15 | 0

## Лист2
| x12 | x13 | x14 | x23 | x34 | x35 | x45 | x56
xij | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0
tо | 14 | 12 | 10 | 19 | 21 | 28 | 30 | 30 | Результат | 30
tн | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 19 | 21 | 30
tij | 16 | 12 | 10 | 8 | 3 | 9 | 11 | 0
dij | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0
kij | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0
Вложения | 29
to-tн | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0
tij-kij*xij | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0
Время начала выполнения | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 30 | 30
Ограничения | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 19 | 12 | 19 | 10 | 21 | 28 | 30